## Sheet1
MAJOR ACTIVITIES | Month
| Start Date | End Date
Excavation & Shoring Sheets | 20.05.2022 | 25.05.2022
PCC 1:3:6 | 26.05.2022 | 27.05.2022
Raft Marking & Placing and fixing reinforcement steel (Raft,Wall&Column Footing | 28.05.2022 | 03.06.2022
Raft Shuttering | .07.2022 | 26.07.2022
Raft Concreate | 27.07.2022 | 29.07.2022
Apply of Curing Compound | 30.07.2022 | 01.08.2022
Wall Reinforcement | 02.08.2022 | 10.08.2022
Wall Shuttering & Concrete | 11.08.2022 | 10.09.2022
Roof Slab Shuttering | 12.09.2022 | 22.09.2022
Roof Slab Placing & Fixing of Reinforcement Steel | 23.09.2022 | 30.09.2022
Roof Slab Concrete | 06.10.2022 | 07.10.2022
Curing | 08.10.2022 | 22.10.2022
Removing of shuttering | 24.10.2022 | 27.10.2022
Finishing Works | 28.10.2022 | 12.11.2022
Cleaning, House keeping and handing over | 13.11.2022 | 15.11.2022